## Лист1
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН реализации проекта
№ п/п | Решаемая задача | Мероприятие проекта | Ожидаемые результаты | 2021-10-01 |  |  | 2021-11-01 |  |  | 2021-12-01 |  |  | 2022-01-01 |  |  | 2022-02-01 |  |  | 2022-03-01 |  |  | 2022-04-01 |  |  | 2022-05-01 |  |  | 2022-06-01 |  |  | 2022-07-01 |  |  | 2022-08-01 |  |  | 2022-09-01
|  |  |  | 1 декада | 2 декада | 3 декада | 1 декада | 2 декада | 3 декада | 1 декада | 2 декада | 3 декада | 1 декада | 2 декада | 3 декада | 1 декада | 2 декада | 3 декада | 1 декада | 2 декада | 3 декада | 1 декада | 2 декада | 3 декада | 1 декада | 2 декада | 3 декада | 1 декада | 2 декада | 3 декада | 1 декада | 2 декада | 3 декада | 1 декада | 2 декада | 3 декада | 1 декада | 2 декада | 3 декада
1 | Организовать медиа-продвижение проекта | Разработка медиа-плана продвижения проекта | Медиа-план продвижения проекта | с 4 по 10
2 |  | Разработка и выпуск информационных материалов (видеоролик, баннеры, буклетов, имиджевой продукции) | Выпуск и демонстрация видеоролика, сопровождение всех мероприятий проекта имиджевой продукцией, буклетами, баннерами. | с 4.10. 2021 по 01.09.2022
3 |  | Освещение реализации проекта в СМИ, социальных сетях партнеров проекта. | Реализация медиа-плана проекта в полном объеме | с 4.10.2021 по 30.09.2022
4 | Разработать VR-тренажер и методические рекомендации к его применению | Разработка технического задания | Техническое задание | с 4 по 17
5 |  | Съемка лыжной трассы камерой 360° ОЦЗВС "Жемчужина Сибири" | Видеоматериал для создания VR-тренажера |  | с 18 по 31.10.2021
6 |  | Разработка методических рекомендаций по внедрению VR-тренажера в тренировочный процесс | Методические рекомендации по внедрению VR-тренажера в тренировочный процесс |  |  |  | с 01.11.2021 по 10.01.2022
7 |  | Оцифровка лыжной трассы, модернизация цифровой винтовки - контроллера | Модуль прохождения лыжной трассы в виртуальной реальности и модуль стрельбы по мишени |  |  |  | с 01.11.2021 по 01.02.2022
8 | Внедрить VR-тренажер в тренировочный процесс лыжников - гонщиков и биатлонистов | Установочное совещание с приглашением тренерского корпуса, согласование графика тренировочного процесса | План - график тренировочных мероприятий | [12 empty] | с 01-15.02.2022
9 |  | Тренировочный процесс (по графику), контроль проведения занятий | VR-тренажер апробирован и внедрен в тренировочный процесс без отклонений | [13 empty] | с 15.02-01.09.2022
10 | Провести функциональную диагностику сердечно - сосудистой системы организма участников проекта | Контроль ЧСС с помощью пульсометра POLAR (датчика сердечного ритма), контроль ЭКГ | Контрольные результаты диагностики | [13 empty] | с 15.02-01.09.2022
11 | Провести цикл мероприятий по популяризации занятий зимними видами спорта | Цикл демонстрационных встреч в спортивных и общеобразовательных школах, летних и загородных лагерях. | Проведено 12 встреч с общим количеством участников не менее 300 чел. | [24 empty] | с 01.06.-10.09.2022
12 |  | Фестиваль здоровья, спорта и интеллекта | Проведен фестиваль с общим количеством участников не менее 200 чел. | [34 empty] | с 15-30.09.2022
12